## Sheet1
重点工作 | 项目负责人 | 里程碑 | 里程碑工作说明 | 主要负责人 | 计划完成时间 | 进度 % | 状态
新一代监控指标平台建设【督办】【战略】 | 刘京瑞 | ★ 监控指标体系规范建设与发布 | ★ 监控指标体系规范建设与发布 | 刘京瑞 | 2026-06-30 | 50% | 进行中
|  | ★ 项目范围锁定与目标对齐 | ★ 项目范围锁定与目标对齐 | 刘京瑞 | 2026-06-30 | 30% | 进行中
|  | ★ 黄金指标体系与告警基线建立 | ★ 黄金指标体系与告警基线建立 | 刘京瑞 | 2026-06-30 | 20% | 进行中
|  | ★ 新核心系统试点接入验证 | ★ 新核心系统试点接入验证 | 刘京瑞 | 2026-06-30 | 80% | 进行中
|  | ★ 统一监控底座建设 | ★ 统一监控底座建设 | 刘京瑞 | 2026-08-30 | 10% | 进行中
|  | ★ 告警管理能力建设 | ★ 告警管理能力建设 | 刘京瑞 | 2026-08-30 | 0% | 未开始
|  | 指标可观测能力建设 | 指标可观测能力建设 | 刘京瑞 | 2026-09-30 | 0% | 未开始
|  | 平台运营能力 | 平台运营能力 | 刘京瑞 | 2026-10-30 | 0% | 未开始
|  | ★ 平台功能全面验收 | ★ 平台功能全面验收 | 刘京瑞 | 2026-11-15 | 0% | 未开始
新一代应急处置平台建设【督办】【战略】 | 陈娟 | ★ 第一批系统推广（手机银行6.0+支付平台2.0） | ★ 第一批系统推广（手机银行6.0+支付平台2.0） | 刘京瑞 | 2026-09-30 | 0% | 未开始
|  | 第二批系统推广（21+6所有联机支付类） | 第二批系统推广（21+6所有联机支付类） | 刘京瑞 | 2026-10-30 | 0% | 未开始
|  | 第三批系统推广（21+6其他支撑类） | 第三批系统推广（21+6其他支撑类） | 刘京瑞 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
|  | ★ 全面覆盖验收与运营固化 | ★ 全面覆盖验收与运营固化 | 刘京瑞 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
|  | ★ 应急工具规范建设与发布 | ★ 应急工具规范建设与发布 | 陈娟 | 2026-06-30 | 65% | 进行中
|  | ★ 项目范围锁定与目标对齐 | ★ 项目范围锁定与目标对齐 | 陈娟 | 2026-06-30 | 65% | 进行中
|  | ★ 新核心系统试点接入验证 | ★ 新核心系统试点接入验证 | 陈娟 | 2026-07-30 | 70% | 进行中
|  | ★ 灾切平台核心功能开发完成 | ★ 灾切平台核心功能开发完成 | 魏兴亮 | 2026-07-30 | 100% | 完成
|  | GDB启停工具生产发布 | GDB启停工具生产发布 | 魏兴亮 | 2026-07-30 | 90% | 进行中
|  | GDB数据库灾切工具生产发布 | GDB数据库灾切工具生产发布 | 魏兴亮 | 2026-07-30 | 90% | 进行中
|  | 专用工具接入功能开发 | 专用工具接入功能开发 | 魏兴亮 | 2026-07-30 | 40% | 进行中
|  | ★ 平台功能全面验收 | ★ 平台功能全面验收 | 陈娟 | 2026-07-30 | 0% | 未开始
|  | 第一批系统推广（手机银行6.0+支付平台2.0） | 第一批系统推广（手机银行6.0+支付平台2.0） | 陈娟 | 2026-09-30 | 0% | 未开始
|  | 第二批系统推广（21+6所有联机支付类） | 第二批系统推广（21+6所有联机支付类） | 陈娟 | 2026-10-30 | 0% | 未开始
|  | 第三批系统推广（21+6其他支撑类） | 第三批系统推广（21+6其他支撑类） | 陈娟 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
|  | ★ 全面覆盖验收与运营固化 | ★ 全面覆盖验收与运营固化 | 陈娟 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
【六脉】智能运维数智平台研发项目【战略】 | 李龙 | ★ 调研厂商场景落地能力 | ★ 调研厂商场景落地能力 | 李龙 | 2026-04-30 | 100% | 完成
|  | ★ 进行POC测试 | ★ 进行POC测试 | 李龙 | 2026-06-30 | 100% | 完成
|  | ★ 完成商务采购 | ★ 完成商务采购 | 李龙 | 2026-07-31 | 5% | 进行中
|  | ★ 厂商入场，完成平台准生产、生产部署 | ★ 厂商入场，完成平台准生产、生产部署 | 李龙 | 2026-08-31 | 0% | 未开始
|  | ★ 生产、准生产完成平台与周边系统的对接联调，初步进行考核验证前功能测试 | ★ 生产、准生产完成平台与周边系统的对接联调，初步进行考核验证前功能测试 | 李龙 | 2026-09-30 | 0% | 未开始
|  | ★ 开源实现技术路线调研，技术实现路线验证； | ★ 开源实现技术路线调研，技术实现路线验证； | 李龙 | 2026-05-31 | 100% | 完成
|  | ★ 自研兜底方案部署及功能测试 | ★ 自研兜底方案部署及功能测试 | 李龙 | 2026-06-30 | 30% | 进行中
|  | ★ 依照考核指标要求，在准生产、生产环境进行故障定界场景、应急协同场景考核验证； | ★ 依照考核指标要求，在准生产、生产环境进行故障定界场景、应急协同场景考核验证； | 李龙 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
|  | ★ 汇总测试结果，进行考核结果验证 | ★ 汇总测试结果，进行考核结果验证 | 李龙 | 2026-12-31 | 0% | 未开始
运维大数据平台日志治理 | 孔德国 | 运维数据分类分级 | 运维数据分类分级 | 孔德国 | 2026-07-31 |  | 进行中
|  |  | 21+6应用系统日志分类分级规划 | 孔德国 | 2026-03-13 | 100% | 完成
|  |  | 21+6应用系统日志分类分级后平台落地 | 孔德国 | 2026-07-31 | 0% | 未开始
|  |  | 形成日志分类分级规范 | 孔德国 | 2026-04-24 | 90% | 进行中
|  |  | 运维大数据平台日志分类分级汇报 | 孔德国 | 2026/6/31 | 90% | 进行中
|  | 运维数据运营 | 运维数据运营 | 孔德国 | 2026-07-31 | 10% | 进行中
|  |  | 制定运维数据运营报表 | 孔德国 | 2026-07-31 | 30% | 进行中
|  |  | 建立运营报告跟踪机制，形成闭环 | 孔德国 | 2026-07-31 | 0% | 未开始
|  |  | 建立运营效果评价指标 | 孔德国 | 2026-07-31 | 0% | 未开始
|  | 全局跟踪日志规范修订 | 全局跟踪日志规范修订 | 孔德国 | 2026-09-30 | 0% | 未开始
|  |  | 全局跟踪日志规范改造采购 | 孔德国 | 2026-05-30 | 0% | 未开始
|  |  | 全局跟踪日志规范修订 | 孔德国 | 2026-08-30 | 0% | 未开始
|  |  | 修订后规范落地单一系统落地 | 孔德国 | 2026-09-30 | 0% | 未开始
|  | 运维大数据平台架构优化 | 运维大数据平台架构优化 | 孔德国 | 2026-11-30 | 0% | 10%
|  |  | 运维大数据平台扩容应急设备采购 | 孔德国 | 2026-09-30 | 0% | 未开始
|  |  | 同城分析集群部署 | 孔德国 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
|  |  | 主数据中心collector集群虚拟化迁移 | 孔德国 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
|  |  | 分类分级运维数据重新路由 | 孔德国 | 2026-11-30 | 0% | 未开始
推进云原生技术演进【战略】 | 刘选栋 | 《联盟Caas（容器云）现状台账》 | 《联盟Caas（容器云）现状台账》 | 刘选栋 | 2026-05-31 | 100%
|  | 《容器化应用系统部署规范（草稿）》 | 《容器化应用系统部署规范（草稿）》 | 刘选栋 | 2026-06-30 | 50%
|  | 《容器化应用系统部署规范》部门版 | 《容器化应用系统部署规范》部门版 | 刘选栋 | 2026-07-31
|  | 《容器化应用系统部署规范》提交公司架构委 | 《容器化应用系统部署规范》提交公司架构委 | 刘选栋 | 2026-08-31
|  | 资源准备 | 申请虚拟机资源、物理机资源、存储资源及网络资源构建基于虚拟机的Caas云和基于裸金属的Caas云环境，并分别进行性能、可扩展性、弹性等测试 | 刘选栋 | 2026-10-30
|  | 《Caas（容器云）多种资源提供方式探索报告》 | 《Caas（容器云）多种资源提供方式探索报告》 | 刘选栋 | 2026-12-15
企业级数据库智能实时SQL调优平台研发项目【项目】 | 谢峰 | 数据源模块开发 | 通过RDB将对GoldenDB数据库实例进行纳管 RDB纳管时自动关联数据库实例与应用系统 前端页面支持数据库实例IP模糊匹配 前端页面支持自定义IP、端口号连接 前端页面应用系统名模糊匹配 前端页面支持库名模糊匹配 | 张丰彦、谢峰、贾玉轩、程衍泽 | 2026-06-30 | 100% | 完成
|  | 下文采集模块 | 支持相关表结构自动获取 涉及相关的索引信息自动获取 表数据量、碎片率自动获取 执行计划抓取 执行计划成本与各阶段耗时自动拆解 | 张丰彦、谢峰、贾玉轩、程衍泽 | 2026-07-31 | 0% | 进行中
|  | 智能化诊断模块 | 缺失索引自动推导与智能推荐 冗余/无效索引自动识别与清理建议 SQL等价改写（Rewrite）建议自动生成 诊断根因的“白话文”解读 表结构优化建议 | 张丰彦、谢峰、贾玉轩、程衍泽 | 2026-09-15 | 0% | 未开始
|  | 调优知识库模块 | SQL执行特征向量化打标 SQL瓶颈点向量化打标 历史调优案例结构化录入 针对慢SQL，自动在知识库中进行相似度检索 智能检索历史同类/相似SQL的成功“调优病历”供研发参考 沉淀经验到规则引擎的动态转化接口 | 张丰彦、谢峰、贾玉轩、程衍泽 | 2026-10-31 | 0% | 未开始
|  | 项目验收 | 项目验收 | 张丰彦、谢峰、贾玉轩、程衍泽 | 2026-12-31 | 0%
数据库智维平台建设 | 张丰彦 | POC选型 | 产品POC测试 | 张丰彦、张屹锋 | 2026-05-30 | 100% | 完成
|  | 产品采购 | 开展采购工作 | 张丰彦、张屹锋 | 2026-06-30 | 100% | 完成
数据库相关工具信创改造 | 马长明 | SQL审核平台 | 测试环境搭建 | 马长明 | 2026-05-29 | 100% | 完成
|  |  | 应用改造及联调测试 | 马长明 | 2026-07-24 | 60% | 进行中
|  |  | 数据迁移信创上线 | 马长明 | 2026-07-31 | 0% | 未开始
|  |  | 并轨后非信创下线 | 马长明 | 2026-08-14 | 0% | 未开始
数据库优化工作 | 谢峰 | 关键业务系统 | 在11月人行窗口统一优化，已纳入运维日历管理 | 谢峰、董文亚、陈传利、吕友运、耿晓月、马长明 | 2026-11-30 | 0% | 未启动
|  | 非关键业务系统 | 按照研发反馈跟踪表正常推进，详见计划表 https://qw.sccba.org/weboffice/l/sbVXa1ycqYRVK 数据库优化专项工作跟踪表.xlsx | 数据库团队全员 | 2026-12-30 | 50% | 进行中
数据库信创建设 | 谢峰 | 测试环境信创数据库建设 | 根据公司信创版整体计划正常交付，详见测试环境建设计划 https://qw.sccba.org/weboffice/l/sd17qc5CwgnHM 信创数据库建设计划（非核心）-2026.xlsx | 数据库团队全员 | 2026-12-30 | 10% | 进行中
|  | 生产环境信创数据库建设 | 根据公司信创版整体计划正常交付，详见生产环境建设计划 https://qw.sccba.org/weboffice/l/sd17qc5CwgnHM 信创数据库建设计划（非核心）-2026.xlsx | 数据库团队全员 | 2026-12-30 | 30% | 进行中
数据库灾切工作 | 谢峰 | 数据库灾切 | 根据应用系统灾切计划，支持数据库灾切，详见数据库灾切支持计划 https://qw.sccba.org/weboffice/l/s2cuBHRRS7k9P 数据库灾切支持-2026.xlsx | 数据库团队全员 | 2026-12-30 | 20% | 进行中