## Sheet1
重点工作 | 里程碑 | 里程碑工作说明 | 主要负责人 | 计划完成时间 | 进度 % | 状态
工具系统信创改造 | 自动化运维平台 | 【各测试环境】 资源申请与部署 调度工程改造及联调测试 双规运行与切换 | 李龙 | 2026.07.30 2026.09.31 2026.09.31 | 20% | 进行中
|  | 【生产环境】 资源申请与部署 调度工程迁移 双规运行与切换 | 李龙 | 2026.08.31 2026.11.30 2026.12.15 | 0% | 未开始
| ITSM平台 | 【测试开发环境】 资源申请与部署 应用改造 联调测试 切换 | 魏兴亮/孙自刚/訾呈祥 | 2026.6.15 2026.7.12 2026.7.12 2026.7.27 | 30% | 进行中
|  | 【准生产环境】 资源申请与部署 数据迁移 联调测试 双规运行与切换 | 魏兴亮/孙自刚/訾呈祥 | 2026.8.14 2026.8.21 2026.8.28 2026.9.12 |  | 未开始
|  | 【生产环境】 资源申请与部署 数据迁移 联调测试 双规运行与切换 | 魏兴亮/孙自刚/訾呈祥 | 2026.8.14 2026.9.18 2026.9.30 2026.11.28 |  | 未开始
| 运维整合平台 | 【测试开发环境】 资源申请与部署 联调测试 切换 | 部凡 | 8.1-8.30 8.1-8.30 8.1-8.30 |  | 未开始
|  | 【生产环境】 资源申请与部署 联调测试 切换 | 部凡 | 9.1-9.30 10.1-10.30 11.1-11.30 |  | 未开始
| CMDB平台 | 【测试开发环境】 资源申请与部署 功能验证 | 冯海凤 | 2026.07.15 2026.09.30 |  | 未开始
|  | 【准生产环境】 资源申请与部署 数据迁移、联调测试、双规运行 切换 | 冯海凤 | 2026.07.15 2026.10.30 2027.03.31 |  | 未开始
|  | 【生产环境】 资源申请与部署 联调测试 双规运行 割接投产 | 冯海凤 | 2026.11.30 2026.12.31 2027.02.28 2027.04.30 |  | 未开始
| 统一监控平台 | 【测试开发环境】 资源申请与部署 联调测试 历史数据迁移 试运行与切换 | 魏建国 | 2026.7.15 2026.7.30 2026.8.15 2026.9.30 | 10% | 进行中
|  | 【生产环境】 资源申请与部署 联调测试 历史数据迁移 双规运行 割接投产 | 魏建国 | 2026.10.30 2026.10.30 2026.11.15 2026.12.30 2027.6.30 |  | 未开始
| 运维大数据算法平台 只信创数据库 | 【测试开发环境】 资源申请与部署 联调测试 历史数据迁移 试运行与切换 | 金钰 | 2026.7.15 2026.7.30 2026.8.15 2026.9.30 | 10% | 未开始 | "确定算法平台信创方案 1.只信创数据库 2.应用使用x86环境"
|  | 【生产环境】 资源申请与部署 联调测试 历史数据迁移 双规运行 割接投产 | 金钰 | 2026.10.30 2026.10.30 2026.11.15 2026.12.30 | 0% | 未开始
内部工具建设 | 运维门户 | 大晨会看板投产与优化 | 李欣/魏兴亮 | 2026年7月17号 | 90% | 进行中
|  | 运维日历改造 | 郭杨杨/范志杰 | 2026年7月17号 | 40% | 进行中
| ITSM | 专项工作全流程管理功能建设 | 范志杰 | 2026年7月17号 |  | 未开始
|  | 防火墙策略下发流程改造 | 赵燕峰 | 2026年7月24号 |  | 未开始
| 云智中心 | 应急协同体系改造 | 郭杨杨/佟玉胜 | 2026年7月17号 |  | 未开始